## Planning poker
Èpiques | Històries d'usuari | Points | Prioritat | redactat | Hores totals | Hores per persona | Planning poker | https://planningpokeronline.com/
Gestió usuaris | Log In natiu | 8 | Mitjana | TRUE | 608 | 86.8571
| Registre d’usuari | 13 | Mitjana | TRUE | Prioritat | Hores per prioritat
| Tancar sessió | 2 | Mitjana | TRUE | Alta | 223
| Edició perfil | 8 | Mitjana | TRUE | Mitjana | 213
| Veure perfil | 5 | Mitjana | TRUE | Baixa | 172
| Login Google | 3 | Baixa | TRUE
| Login Racó | 2 | Baixa | TRUE
| Cambiar a perfil de llogater | 8 | Alta | TRUE
| Veure trofeus | 13 | Baixa | TRUE
| Seleccionar idioma | 8 | Alta | TRUE
Gestió Carregadors | Veure carregador concret | 13 | Alta | TRUE
| Afegir carregador | 21 | Alta | TRUE
| Eliminar carregador | 3 | Alta | TRUE
| Mostrar contaminació en punt | 13 | Mitjana | TRUE
| Mostrar punts de càrrega públics | 34 | Alta | TRUE
| Edició carregador | 8 | Alta | TRUE
| Mostrar punts de càrrega privats | 13 | Alta | TRUE
Gestió Bicicletes | Veure bicicleta concreta | 13 | Mitjana | TRUE
| Afegir bicicleta | 21 | Mitjana | TRUE
| Mostrar contaminació en punt | 8 | Mitjana | TRUE
| Eliminar bicicleta | 5 | Mitjana | TRUE
| Mostrar punts de bicicleta | 13 | Mitjana | TRUE
| Editar bicicletes | 8 | Mitjana | TRUE
Gestió rutes | Iniciar ruta | 13 | Alta | TRUE
| Mostrar indicador de bateria per la ruta | 21 | Baixa | TRUE
| Cancel·lar ruta | 5 | Mitjana | TRUE
| Mostrar ubicació actual | 8 | Alta | TRUE
Gestió vehicle | Afegir vehicle | 34 | Mitjana | TRUE
| Seleccionar vehicle | 5 | Mitjana | TRUE
| Modificar vehicle | 8 | Mitjana | TRUE
| Eliminar vehicle | 5 | Mitjana | TRUE
Gestió reports | Enviar queixa | 8 | Baixa | TRUE
| Processar queixa | 34 | Baixa | TRUE
| Eliminar punt de càrrega | 3 | Baixa | TRUE
| Eliminar usuari | 3 | Baixa | TRUE
| Eliminar lloguer de bici | 3 | Baixa | TRUE
| Enviar advertencia | 8 | Baixa | TRUE
Gestió xat | Enviar missatge | 8 | Baixa | TRUE
| Rebre missatge | 8 | Baixa | TRUE
| Consultar xat | 21 | Baixa | TRUE
| Eliminar xat | 3 | Baixa | TRUE
Gestió reserves | Reservar un carregador | 21 | Alta | TRUE
| Reservar una bicicleta | 13 | Mitjana | TRUE
| Eliminar reserva bicicleta | 5 | Mitjana | TRUE
| Eliminar reserva carregador | 5 | Alta | TRUE
| Veure les meves reserves | 8 | Alta | TRUE
| Modificar reserva | 13 | Alta | TRUE
Gestió valoracions | Valorar carregador | 13 | Baixa | TRUE
| Valorar bicicleta | 8 | Baixa | TRUE
| Valorar propietari | 8 | Baixa | TRUE
| Valorar usuari | 5 | Baixa | TRUE
Gestió cerca | Filtrar Carregadors | 21 | Alta | TRUE
| Ordenar punts de càrrega | 13 | Alta | TRUE
| Veure els meus punts (propietari) | 13 | Alta | TRUE
| Ordenar bicicletes | 8 | Mitjana | TRUE
| Filtrar bicicletes | 13 | Mitjana | TRUE

## CONFIG
Puntuacions possibles
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89