## Sprint 3
Èpiques | Històries d'usuari | Prioritat | Points | Front/Back | id Taiga | Tasks | Temps real | Data inici | Data final | Punts per fase | Punts | Data inici | Data final
Gestió Usuaris | Veure Perfil | Alta | 5 | B | 173 | Obtenir informació de l'usuari a mostrar | 1 | 2022-11-30 | 2022-12-11 | Fase 1 | 188 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | F | 373 | Mostrar perfil de qualsevol usuari | 2 |  |  | Fase 2 | 146 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | F | 172 | Mostrar perfil | 1
|  |  |  | F | 243 | Mostrar publicacions del usuari loguejat | 1 |  |  | Fase 3 | 101 | 2022-12-22 | 2023-01-01
| Login Google | Mitjana | 3 | B | 290 | Fer connexió i validació al Oauth2 de google | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | Fase 4 | 63 | 2023-01-02 | 2023-01-08
|  |  |  | F | 291 | Mostrar botó i redirecció | 4 |  |  | Total | 498
| Login Raco | Mitjana | 2 | B | 292 | Fer connexió i validació al Oauth2 de la UPC | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | Per persona | 71.1429 | Nº dies | 39
|  |  |  | F | 293 | Mostrar botó i redirecció | 2
| Veure Trofeus | Mitjana | 13 | F | 296 | Dissenyar trofeus | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | F | 380 | Afegir els trofeus integrat amb backend | 3
|  |  |  | F | 295 | Fer interficie genèrica Trofeus | 2
|  |  |  | B | 294 | Processar trofeus | 4
| Veure els meus punts (perfil) | Baixa | 13 | B | 117 | Obtenir punts del usuari loguejat de manera ordenada i filtrats | 2 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | F | 313 | Mostrar filtres | 1
|  |  |  | F | 152 | Veure llistat dels meus punts ordenats | 7
Gestió carregadors | Mostrar contaminació en un punt | Alta | 13 | B | 297 | Connectar amb vpn de la UPC des de aws | 10 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | B | 382 | Fer fixture per tal de obtenir una copia al local | 1
|  |  |  | B | 298 | Fer consultes a la API per obtenir les dades | 2
|  |  |  | B | 299 | Guardar en local les dades obtingudes | 3
|  |  |  | F | 300 | Mostrar contaminació en els punts | 2
Gestió rutes | Mostrar indicador de bateria per la ruta | Mitjana | 21 | F | 301 | Poder inputar bateria actual al iniciar ruta | 5 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | F | 302 | Calcular si s'arriba al destí desitjat | 4
|  |  |  | F | 304 | En cas que no s'arribi, avisar al usuari | 2
| Cancel·lar ruta | Baixa | 5 | F | 190 | Mostrar opció cancel·lar ruta | 2 | 2022-12-22 | 2023-01-01
Gestió Vehicle | Afegir vehicle | Mitjana | 34 | B | 305 | Crear domini de vehicles | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | B | 193 | Guardar vehicle | 1
|  |  |  | B | 306 | Donar la informació per als selectors necessaris | 3
|  |  |  | B | 307 | Parsejar les dades de vehicles | 12
|  |  |  | F | 192 | Mostrar formulari d'afegir un vehicle | 7
|  |  |  | F | 308 | Fer navegació fins al formulari | 2
| Seleccionar vehicle | Mitjana | 5 | B | 309 | Obtenir la informació dels vehicles de l'usuari | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | B | 310 | Guardar selecció usuari | 2
|  |  |  | F | 311 | Fer targeta de vehicle | 3
|  |  |  | F | 194 | Mostrar pàgina els meus vehicles | 5
|  |  |  | F | 312 | Mostrar llistat vehicles | 4
|  |  |  | B | 375 | Atribut que indica si es compatible el carregador amb el vehicle de l'usuari | 2
| Modificar vehicle | Baixa | 8 | B | 195 | Obtenir la informaci d'un vehicle | 2 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | B | 197 | Guardar edició en el vehicle | 1
|  |  |  | F | 196 | Mostrar pagina edició vehicle | 3
| Eliminar vehicle | Baixa | 5 | B | 210 | Eliminar vehicle | 1 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | F | 209 | Mostrar opció eliminar vehicle | 2
Gestió cerca | Filtrar Carregadors | Baixa | 21 | F | 151 | Creació dels filtres sobre el mapa | 7 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | F | 134 | Fer cercador d'ubicacions | 8
|  |  |  | F | 314 | Selector d'ordre | 3
|  |  |  | F | 112 | Afegir recomanacions de direccions al cercador | 2
|  |  |  | B | 113 | Obtenir els carregadors tenint en compte els filtres passats | 8
|  |  |  | F | 156 | Bottom bar amb boto de cotxe si biciletes + icono xat | 4
| Ordenar punts de càrrega | Baixa | 13 | F | 116 | Mostrar resultats en el ordre seleccionat | 3 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | B | 115 | Obtenir els carregadors tenint en compte l'ordre passat i filtre | 3
| Ordenar bicicletes | Baixa | 8 | B | 201 | Obtenir resultats amb l'ordre seleccionat | 2
|  |  |  | F | 200 | Mostrar resultats en l'ordre seleccionat | 2
| Filtrar Bicicletes | Baixa | 13 | B | 206 | Obtenir punts del usuari loguejat de manera ordenada i filtrats | 2 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | F | 205 | Crear filtres sobre el mapa | 2
Gestió Bicicletes | Eliminar bicicleta | Baixa | 5 | B | 185 | Eliminar bicicleta | 1 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | F | 184 | Eliminar visualment bicicleta | -
Gestió reserves | Reservar un carregador | Alta | 21 | F | 99 | Notificar propietari | 1 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | F | 98 | Seleccionar i reservar un time slot | 20
|  |  |  | F | 229 | Mostrar calendari | 4
|  |  |  | F | 230 | Mostrar selector d'hora | 20
|  |  |  | B | 378 | Fer sistema de notificacions | 4
|  |  |  | F | 97 | Mostrar time slots lliures | 1
|  |  |  | B | 148 | Guardar reserva al sistema | 5
| Administració reserves (propietari) | Alta | 21 | F | 233 | Mostrar reserves pendents | 2 | 2022-11-30 | 2022-12-11
|  |  |  | F | 234 | Mostrar reserves passades | 2
|  |  |  | F | 235 | Mostrar reserves actuals (acceptades però que encara no han finalitzat) | 1
|  |  |  | B | 217 | Acceptar/denegar petició reserva | 4
|  |  |  | F | 236 | Mostrar botons acceptar/ denegar reserva | 10
| Bloquejar franja | Mitjana | 13 | B | 218 | Bloquejar franja | 5 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | F | 237 | Mostrar selecció de franjes a bloquejar | 2
|  |  |  | F | 238 | Mostrar franges cancelades | -
|  |  |  | F | 239 | Botó de cancel·lar bloqueig de franja | -
|  |  |  | B | 240 | Cancel·lar bloqueig de franja | 1
|  |  |  | B | 247 | Obtenir bloquejos | 3
| Calendari reserves (propietari) | Mitjana | 13 | B | 215 | Cancel·lar reserva d'un usuari | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | F | 241 | Mostrar reserves sobre el calendari | -
|  |  |  | F | 242 | Canviar vista calendari de mes a hora | 5
|  |  |  | B | 273 | Mostrar franjes bloquejades | 5
|  |  |  | F | 214 | Mostrar calendari | 2
Gestió reports | Enviar queixa | Mitjana | 8 | B | 315 | Fer el domini del sistema de gestió de reports | 3 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | B | 316 | Guardar queixa al sistema | 1
|  |  |  | F | 317 | Crear formulari queixa | 10
|  |  |  | F | 318 | Fer navegació de la queixa | 4
| Processar queixa | Mitjana | 34 | B | 319 | Fer pàgina principal del sistema de queixes | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | B | 320 | Fer sistema de login i comprovació de moderador | 1
|  |  |  | B | 321 | Mostrar llistat de queixes | 1
|  |  |  | B | 322 | Poder administrar una queixa | 1
|  |  |  | B | 323 | Poder deixar un comentari a una queixa | 0
| Eliminar punt de càrrega | Baixa | 3 | B | 324 | Eliminar punt de càrrega | 1 | 2022-12-22 | 2023-01-01
| Eliminar usuari | Baixa | 3 | B | 325 | Eliminar usuari | 0 | 2022-12-22 | 2023-01-01
| Eliminar lloguer de bici | Baixa | 3 | B | 390 | Eliminar lloguer de bici | 0 | 2022-12-22 | 2023-01-01
| Enviar advertència | Baixa | 8 | F | 328 | Mostrar notificació advertència | 1 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | B | 327 | Enviar advertència | 1
Gestió xat | Enviar missatge | Mitjana | 8 | B | 329 | Guardar missatge | 1 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | F | 330 | Mostrar input d'enviar missatge | 2
|  |  |  | F | 331 | Botó d'enviar missatge | 1
| Rebre missatge | Mitjana | 8 | F | 332 | Mostrar notificació | 3 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | B | 333 | Fer callback backend | 4
|  |  |  | F | 335 | Aplicar socket.io al frontend | 21
|  |  |  | F | 334 | Rebre missatge al frontend i mostrar-lo | 13
| Consultar xat | Mitjana | 21 | B | 336 | Aplicar socket.io al backend | 5 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | F | 337 | Fer vista d'un xat | 13
|  |  |  | F | 338 | Pantalla principal del xats amb el llistat de xats | 13
|  |  |  | F | 339 | Fer ruta per accedir als xats | 8
|  |  |  | B | 340 | Preparar domini de xats | 2
|  |  |  | B | 367 | Obtenir llsitat de xats | 1
|  |  |  | F | 364 | Obrir nou xat desde el usuari | 1
|  |  |  | B | 368 | Fer endpoint per tal d'obtenir els xats no llegits | 1
| Eliminar xat | Baixa | 3 | B | 341 | Fer endpoint per eliminar tots els missatges d'un xat | 1 | 2022-12-22 | 2023-01-01
|  |  |  | F | 342 | Fer interacció per eliminar un xat | -
Gestió valoracions | Valorar publicació | Mitjana | 13 | F | 345 | Fer interficie per a valorar un punt (amb estrelles) | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | F | 344 | Fer interfície per a afegir-hi un comentari | 3
|  |  |  | F | 348 | Mostrar valoracions publicacio | 2
|  |  |  | B | 345 | Guardar valoració a publicacio | 2
| Valorar usuari | Baixa | 8 | F | 346 | Fer interficie per a valorar un usuari | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-21
|  |  |  | F | 349 | Mostrar valoracions usuari | 6
|  |  |  | B | 347 | Guardar valoracio a usuari | 1
Tasques sense historia | Fer documentació 3r Sprint | Baixa | 34 |  | 350 |  | 60 | 2023-01-02 | 2023-01-08
| Correcció de bugs reportats en la review o test del sprint 2 | Alta | 13 |  | 351 |  | 25 | 2022-11-30 | 2022-12-11
| Reunions i weeklys | Mitjana | 34 |  | 352 |  | 70 | 2022-11-30 | 2023-01-08
| Seguir configurant servidors i automatitzacions CI/CD | Mitjana | 13 | B | 353 |  | 32 | 2022-11-30 | 2022-12-11
| Afegir filtratge carregador per coordenades i radi | Mitjana | 8 | B | 354 |  | 3 | 2022-11-30 | 2022-12-11
| Testing intensiu de les funcionalitats i correcció de bugs | Baixa | 21 | F | 355 |  | 40 | 2023-01-02 | 2023-01-08
| Preparació de la demo | Baixa | 8 | F | 356 |  | 15 | 2023-01-02 | 2023-01-08
| Fer que l'usuari es mostri en els punts | Alta | 2 | F | 365 |  | 3 | 2022-12-02 | 2023-01-08
| Falten fer alguns endpoints per a bookings | Mitjana | 13 | B | 369 |  | 5 | 2022-12-02 | 2023-01-08
| Canviar iconos app pel logo de GreenWheel | Alta | 3 | F | 376 |  | 1 | 2022-12-02 | 2023-01-08
| Utilitza el sistema de traducció | Baixa | 8 | F | 362 |  | - | 2022-12-02 | 2023-01-08
| Fer documentació amb Swagger | Baixa | 5 |  | 381 |  | -
| Fer refactor codi backend per a que passi falke8 | Mitjana | 21 | B | 359 |  | - | 2022-12-02 | 2023-01-08
| TOTAL |  | 558 |  |  | REAL | 650

## Sprint 2
Èpiques | Històries d'usuari | Points | Front/Back | id Taiga | Tasks | Temps real
Gestió Usuaris | Log In natiu | 8 | F | 164 | Mostrar pàgina Login | 2
|  |  | B | 165 | Autenticació de l'usuari | 1
|  |  | F | 166 | Configuració API KEY als serveis | 1
|  |  | F | 175 | Persistència usuari loguejat | 2
|  |  | B | 222 | Protecció del backend amb la api key | 2
| Registre d'usuari | 13 | F | 168 | Mostrar opció recuperar contrasenya | 1
|  |  | B | 223 | Enviar correu de recuperació de contrasenya | 2
|  |  | F | 224 | Mostrar pantalla per a canviar la contrasenya | 7
|  |  | B | 225 | Guardar canvi de contrasenya | 1
|  |  | B | 169 | Guardar usuari | 1
|  |  | F | 167 | Mostrar pàgina registre | 11
| Edició perfil | 8 | F | 170 | Mostrar edició perfil | 9
|  |  | B | 226 | Obtenir informació usuari | 1
|  |  | B | 171 | Guardar canvis edició perfil | 1
| Veure Perfil | 5 | B | 173 | Obtenir informació de l'usuari a mostrar | 1
|  |  | F | 272 | Mostrar punts de l'usuari | -
|  |  | F | 172 | Mostrar perfil | 1
| Tancar Sessió | 2 | F | 174 | Habilitar tancar sessió | 1
Gestió Carregadors | Edició carregador | 8 | F | 95 | Formulari editar carregador | 10
|  |  | B | 227 | Obtenir informació carregador | 1
|  |  | B | 130 | Guardar dades al sistema | 10
Gestió rutes | Cancel·lar ruta | 5 | F | 190 | Mostrar opció cancel·lar ruta | -
Gestió Bicicletes | Veure bicicleta concreta | 13 | B | 178 | Obtenir informació bibicleta completa | 10
|  |  | F | 177 | Mostrar informació bicicleta completa | 10
|  |  | F | 176 | Mostrar informació bicicleta reduïda | 8
| Afegir bicicleta | 21 | F | 179 | Fer formulari per penjar bicicleta | 3
|  |  | B | 180 | Fer model bicicleta | 2
|  |  | B | 181 | Guardar bicicleta | 3
|  |  | B | 182 | Guardar imatges a S3 | 5
|  |  | F | 183 | Passar imatges al backend | 3
| Eliminar bicicleta | 5 | B | 185 | Eliminar bicicleta | 1
|  |  | F | - | Mostrar opció eliminar | -
| Editar bicicleta | 8 | F | 188 | Mostrar formulari per editar bicicleta | 4
|  |  | B | 228 | Obtenir informació de la bicicleta | 3
|  |  | B | 189 | Guardar edició bicicleta | 2
| Mostrar punts de bicicleta | 13 | F | 186 | Mostrar tots els punts | 8
|  |  | F | 245 | Mostrar tots els punts en format llista | 5
|  |  | B | 187 | Obtenir punts bicicleta | 2
Gestió reserves | Reservar un carregador | 21 | F | 99 | Notificar propietari | -
|  |  | F | 98 | Seleccionar i reservar un time slot | -
|  |  | F | 229 | Mostrar calendari | -
|  |  | F | 7 | Mostrar selector d'hora
|  |  | F | 97 | Mostrar time slots lliures
|  |  | B | 148 | Guardar reserva al sistema | 5
| Reservar bicicleta | 13 | B | 208 | Crear reserva bicicleta | 2
|  |  | F | 231 | Seleccionar i reservar una bicicleta | 5
|  |  | F | 207 | Mostrar opció reserva bicicleta | 5
| Administració reserves (propietari) | 21 | F | 233 | Mostrar reserves pendents | -
|  |  | F | 234 | Mostrar reserves passades | -
|  |  | F | 235 | Mostrar reserves actuals (acceptades però que encara no han finalitzat) | -
|  |  | B | 217 | Acceptar/denegar petició reserva | 2
|  |  | F | 236 | Mostrar botons acceptar/ denegar reserva | -
| Bloquejar franja | 13 | B | 218 | Bloquejar franja | 3
|  |  | F | 237 | Mostrar selecció de franjes a bloquejar | -
|  |  | F | 238 | Mostrar franges cancelades | -
|  |  | F | 239 | Botó de cancel·lar bloqueig de franja | -
|  |  | B | 240 | Cancel·lar bloqueig de franja | 1
| Calendari reserves (propietari) | 13 | B | 215 | Cancel·lar reserva d'un usuari | 1
|  |  | F | 241 | Mostrar reserves sobre el calendari | -
|  |  | F | 242 | Canviar vista calendari de mes a hora | 5
|  |  | B | 273 | Mostrar franjes bloquejades | 5
|  |  | F | 214 | Mostrar calendari | 2
| Eliminar reserva bicicleta | 5 | B | 199 | Eliminar reserva bicicleta de la base de dades | 1
|  |  | F | 198 | Mostrar opció eliminar reserva de bicicleta | 4
| Tasques sense història | 34 | F | 219 | Refactoring Codi Frontend | 41
|  |  | B | 220 | Refactoring Codi Backend | 22
|  |  | B | 160 | AWS EC2 | 20
|  |  | B | 161 | AWS S3 | 5
|  |  | B | 162 | AWS Cloud Formation | 20
|  |  | B | 163 | CI/CD | 21
| TOTAL | 195 |  |  | REAL | 305

## Sprint 1
Èpiques | Històries d'usuari | Points | Front/Back | id Taiga | Tasks | Punts Tasques | Temps real
Gestió Usuaris | Canviar de perfil | 8 | F | 102 | Pàgina principal llogater | 2 | 8
|  |  | F | 128 | Pàgina base perfil (pàgina en blanc) | 2 | 4
|  |  | F | 159 | Afegir drawer de l'aplicació amb el seu menú. | 1 | 15
|  |  | F | 137 | Botó + navegació per a canviar d'un perfil a l'altre | 3 | 2
| Seleccionar idioma | 8 | F | 103 | Interacció de seleccionar idioma | 1 | 2
|  |  | F | 104 | Creació de sistema d'internacionalització | 4 | 4
|  |  | B | 138 | Guardar selecció usuari/dispositiu per defecte | 2 | 2
|  |  | B | 139 | Obtenir idioma del usuari | 1 | 1
Gestió Carregadors | Veure carregador concret | 13 | F | 89 | Interacció de selecció punt de carregador (fer click sobre icona) | 1 | 6
|  |  | B | 140 | Obtenir informació del punt | 2 | 2
|  |  | F | 90 | Mostrar tarjeta amb informació bàsica (1/3 pantalla) | 5 | 10
|  |  | F | 141 | Mostrar informació detallada (pantalla completa) | 5 | 8
| Afegir carregador | 21 | F | 142 | Interacció botó afegir publicació | 1 | 1
|  |  | F | 105 | Recaptació informació punt de càrrega (formulari) | 8 | 15
|  |  | F | 143 | Guardar imatges a storage | 5 | -
|  |  | B | 106 | Guardar informació al sistema | 7 | 10
| Eliminar carregador | 3 | F | 91 | Botó + interacció d'eliminar | 2 | -
|  |  | B | 144 | Eliminar carregador de la base de dades | 1 | 5
| Obtenir punts de càrrega públic | 21 | B | 145 | Fer crida a l'API per tal d'obtenir els carregadors | 8 | 1
|  |  | B | 135 | Guardar una copia local per tal d'evitar caigudes o problemes amb l'API | 6 | 12
|  |  | B | 136 | Fer sistema de sincronització entre API i còpia local | 7 | 5
| Mostrar punts de càrrega públics | 13 | F | 147 | Mostrar mapa | 5 | 2
|  |  | F | 146 | Obtenir els punts | 4 | 4
|  |  | F | 94 | Dibuixar punts sobre el mapa (ja s'haurà fet el de privats) | 4 | 7
| Edició carregador | 8 | F | 95 | Formulari editar carregador | 4 | -
|  |  | B | 130 | Guardar dades al sistema | 4 | 10
| Mostrar punts de càrrega privats | 13 | B | 108 | Obtenir els punts privats | 4 | 4
|  |  | F | 107 | Dibuixar punts sobre el mapa | 9 | 7
Gestió rutes | Iniciar ruta | 13 | F | 131 | Dibuixar ruta sobre el mapa | 5 | 6
|  |  | F | 157 | Obrir ruta a google maps | 1 | 1
|  |  | F | 132 | Calcular ruta (distància, temps, etc.) | 8 | 7
| Mostrar ubicació actual | 8 | F | 96 | Mostrar ubicació actual (Geolocalització) | 8 | 10
Gestió reserves | Reservar un carregador | 21 | F | 98 | Seleccionar i reservar un time slot | 12 | -
|  |  | F | 97 | Mostrar time slots lliures | 6 | -
|  |  | B | 148 | Guardar reserva al sistema | 1 | -
|  |  | F | 99 | Notificar propietari | 2 | -
| Eliminar reserva carregador | 5 | B | 100 | Actualitzar la reserva del carregador amb estat cancel·lat | 2 | 10
|  |  | F | 149 | Eliminar visualment la reserva | 3 | 3
| Veure les meves reserves | 8 | B | 150 | Obtenir les reserves | 2 | 8
|  |  | F | 101 | Mostrar les reserves | 6 | 8
| Modificar reserva | 13 | B | 110 | Guardar els canvis al sistema | 6 | -
|  |  | F | 109 | Mostrar informació reserva | 7 | -
Gestió cerca | Filtrar Carregadors | 21 | F | 151 | Creació dels filtres sobre el mapa | 6 | -
|  |  | F | 134 | Fer cercador d'ubicacions | 3 | -
|  |  | F | 112 | Afegir recomanacions de direccions al cercador | 4 | -
|  |  | B | 113 | Obtenir els carregadors tenint en compte els filtres passats | 4 | 8
|  |  | F | 114 | Mostrar resultats en format llistat (depèn de veure els punts de propietari) | 4 | -
|  |  | F | 156 | Bottom bar amb boto de cotxe si biciletes + icono xat | 4 | -
| Ordenar punts de càrrega | 13 | F | 116 | Mostrar possibilitats d'ordre | 7 | -
|  |  | B | 115 | Obtenir els carregadors tenint en compte l'ordre passat | 5 | -
| Veure els meus punts (propietari) | 13 | B | 117 | Obtenir punts del usuari loguejat | 5 | -
|  |  | F | 152 | Veure llistat dels meus punts (propietaris) | 8 | -
[5 empty] | TOTAL | 227 | 208

## CONFIG (hidden)
Puntuacions possibles
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89